Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: Gauchadas
Revisión 1.0

Mayo del 2017

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
10/05/2017	1.0	Andrade Ivana, Martinez Constanza y Posada Ignacio

Documento validado por las partes en fecha: 11/05/2017

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Aclaración [Nombre]	Aclaración ICI

# Introducción
## Resumen del Proyecto
### Propósito, alcance y objetivos.
El propósito del proyecto Gauchadas es realizar y pedir favores a través de una página web, donde los usuarios podrán publicar sus favores y que de esta forma otro usuario pueda ayudarlo. Esta página le permitirá a todo habitante de la Argentina poder publicar su “gauchada” (favor). El objetivo de nuestro trabajo es alivianar el trabajo administrativo que llevan a cabo los dueños Marcos Bosnic y Emanuel Nucilli en el blog actual.
### Supuestos y restricciones
El producto tiene como fecha de entrega el 03/08/2017

### Entregables del proyecto
Documento que se entregará a los clientes: Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema (System Requirements Specification, SRS).

### Calendario y resumen del presupuesto
13/03 – 03/04 Elicitacion de requerimientos
03/04 – 24/04 Pila de producto y DER
24/04 – 08/05 PGP y Control de riesgos
08/05 – 29/05 Planificación del primer sprint
01/06 Primera demo
05/06 – 26/06 Planificación del segundo sprint
29/06 Segunda demo
03/07 – 31/07 Planificación del tercer sprint
03/08 Tercera demo

Para desarrollar el proyecto se estima que se necesitaran 172 horas.
Presupuesto total: $43.860.

# Documentos referenciados

Referencia	Titulo	Fecha	Autor
1	Entrevista 1	16/03/2017	ICI
2	Entrevista 2	23/03/2017	ICI
3	Entrevista 3	30/03/2017	ICI
4	SRS	13/04/2017	ICI
5	Diagrama de Entidad-Relación	27/04/2017	ICI
6	Pila de usuario	27/04/2017	ICI
7	Administración del Tratamiento de Riesgos	11/05/2017	ICI
8	Plan de Gestión de Proyecto	11/05/2017	ICI
9	Unagauchada.tumblr.com	--------------	Clientes

# Definiciones y acrónimos

ABM: Alta, baja y modificación de información.
PGP: Plan de Gestión de Proyecto.
Sprint: fases de desarrollo de la metodología Scrum.
Demo: reunión informal donde el equipo de desarrollo presenta al cliente los requisitos completados durante un Sprint.
Pila de usuarios: son las historias de usuarios encontradas a partir de los requerimientos.
Interfaz (gráfica): consiste en un conjunto de imágenes y objetos para representar la información y acciones disponibles para el usuario.
Host: El término host o anfitrión se usa en informática para referirse a las computadoras conectadas a una red que proveen y utilizan servicios de ella.
Backups: es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida.

# Organización del proyecto
## Interfaces externas
Los miembros de ICI interactúan directamente con los dueños del sitio, que son los que solicitaron nuestro servicio. En ICI no hay ningún tipo de cargo superior.

## Estructura interna
La estructura del equipo es descentralizada y democrática. Todas las decisiones se toman por consenso de todo el equipo y la comunicación interna del mismo es horizontal.

## Roles y responsabilidades
No existen roles específicos a largo plazo; las labores que el equipo lleva a cabo cambian en el corto plazo, más específicamente, cuando el proyecto avanza a una nueva etapa.
# Planes de administración del proceso
## Plan inicial
### Plan del personal
El proyecto solo contara con 3 desarrolladores de paginas web para el tiempo de 4 meses, los cuales también completaran las tareas de elicitacion de requerimientos, diseño de interfaz y creación y uso de base de datos.
### Plan de adquisición de recursos
Para llevar adelante el proyecto, se necesitaran los siguientes recursos:
* Un servicio de hosting: se alquilara un host con pago anual. El precio del alquiler es $600 por año.
* Curso intensivo de lenguajes de desarrollo web: La duración del mismo es 4 semanas y lo han realizado los 3 miembros de ICI con un valor total de $2000.

### Plan de entrenamiento del personal del Proyecto
Los integrantes de ICI se capacitaran en desarrollo web con un curso que incluye el aprendizaje de los lenguajes necesarios para llevar a cabo el proyecto (PHP, HTML, CSS, JavaScript).
## Plan de trabajo
### Principales actividades del proyecto
- Elicitar requerimientos: llevar a cabo 3 entrevistas con el cliente
- Realizar SRS
- Diagramar Base de datos.
- Curso intensivo de lenguajes de desarrollo web.
- Crear pila de producto (44 historias de usuario).
- Control de Riesgos.
- Clasificar historias de usuario por prioridades.
- ABM, búsqueda y visualización de Gauchadas.
- Iniciar y cerrar sesión
- ABM y visualización de Usuarios.
- ABM, visualización y responder una pregunta en una gauchada.
- ABM de categorías de gauchadas.
- ABM de reputaciones de usuarios.
- Compra de créditos.
- Implementación de informes para los administradores.
- Postularme y despostularme a una gauchada.
- Seleccionar y ver un postulante.
- Calificar a un postulante y realizar una observación.
- Ver gauchadas donde me postule
- Recuperar contraseña
- Ver mis calificaciones recibidas y dadas
### Asignación de esfuerzo

Actividad	Cantidad	Esfuerzo (hs) / Unitario	Esfuerzo (hs) / Subtotal
Entrevistas	3	3 horas	9 horas
Curso intensivo de lenguajes de desarrollo web.	3	20 horas	60 horas
SRS	1	9 horas	9 horas
Diagrama de la base de datos	1	3 horas	3 horas
Pila de producto	44	0.5 horas	22 horas
PGP	1	7 horas	7 horas
Control de riesgos	1	3 horas	3 horas
Clasificar historias de usuario por prioridades	44	0.16 horas	7 horas
ABM, búsqueda y visualización de Gauchadas	1	12 horas	12 horas
Iniciar y cerrar sesión	1	2 horas	2 horas
ABM y visualización de Usuarios	1	9 horas	9 horas
ABM y visualización de una pregunta en una gauchada	1	6 horas	6 horas
ABM de categorías de gauchadas	1	2 horas	2 horas
ABM de reputaciones de usuarios	1	2 horas	2 horas
Compra de créditos	1	1 hora	1 hora
Implementación de informes para los administradores	1	3 horas	3 horas
Postularme y despostularme a una gauchada.	1	3 horas	3 horas
Seleccionar y ver un postulante.	1	3 horas	3 horas
Calificar a un postulante y realizar una observación.	1	3 horas	3 horas
Ver gauchadas donde me postule	1	2 hora	2 hora
Recuperar contraseña	1	1 hora	1 hora
Ver mis calificaciones recibidas y dadas	1	3 horas	3 horas
		TOTAL	172 horas

### Asignación de presupuesto
Personas	Costo/hora	Horas	Total
3	$85	172	$43.860

## Plan de control
### Plan de control de requerimientos
(No Aplica)
### Plan de control de calendario
(No Aplica)
### Plan de control de presupuesto
(No Aplica)
### Plan de control de calidad
(No Aplica)
### Plan de informe
(No Aplica)
### Plan de recolección de métricas
(No Aplica)
## Plan de administración de riesgos
Quedará pendiente para una entrega posterior
## Plan de liberación de proyecto
(No Aplica)
# Planes de procesos técnicos
## Modelo de proceso
En el proyecto se utilizara la metodología ágil SCRUM, este está basado en entregas parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen al cliente.
El proceso comienza con elaborar el Produc BackLog, que son un conjunto de requisitos denominados historias de usuario priorizadas según el criterio de los clientes, luego se realizara el Sprint Planning donde el equipo determinara la cantidad de historias que puede comprometerse a desarrollar en cada sprint, este conjunto de historias de usuarios para un determinado sprint se denomina Sprint BackLog. Cada Sprint tendrá una duración de 4 semanas en la cuales se crea o se incrementa la funcionalidad del software que se entregara al cliente.
## Métodos, herramientas y técnicas
El proyecto utilizara el modelo Scrum de metodologías ágiles, se desarrollara utilizando diversos lenguajes de programación, que serán: HTML y CSS para desarrollar la interfaz del producto, SQL, JavaScript, y PHP para implementar la funcionalidad que el cliente desea.
Las herramientas de desarrollo empleadas son: GitHub, Pivotal Tracker y Slack
## Plan de infraestructura
Para llevar acabo el proyecto contamos con un mono ambiente equipado con luz, agua, gas, conexión a internet y 3 computadoras portátiles.
## Plan de aceptación del producto
El producto sera presentado en 3 reuniones con el cliente (llamadas “demos”). Para cada reunión se agregaran al sitio funcionalidades previamente acordadas con el cliente y detalladas en historias de usuario. El cliente podrá aprobar o rechazar las funcionalidades implementadas en dichas reuniones, aunque si una funcionalidad agregada fue aprobada, ya no puede quitarse ni modificarse. Si el cliente rechaza una historia de usuario ya implementada pero aun no aprobada la misma deberá reimplementarse para la siguiente reunión.
# Plan de procesos de apoyo
## Plan de administración de configuración
(No Aplica)
## Plan de pruebas
(No Aplica)
## Plan de documentación
- Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema (System Requirements Specification, SRS).
- 3 Entrevistas, realizadas entre los días 15/3/2016 y 29/3/2016.
- Diagrama de Entidad Relación del sitio (DER).
- Control de riesgos
- Pila de usuario del proyecto.
- Minutas de reuniones (en la wiki de GitHub).
- Este mismo documento.

## Plan de aseguramiento de calidad
(No Aplica)
## Plan de revisiones y auditorías
(No Aplica)
## Plan de resolución de problemas
(No Aplica)
## Plan de administración de terceros
(No Aplica)
## Plan de mejoras en el proceso
(No Aplica)
# Planes adicionales
Una vez que el sistema comience a funcionar se realizaran mantenimientos del sitio y de la base de datos del mismo durante los 6 meses posteriores a la fecha de entrega,acordados con el cliente. Este mantenimiento incluye el backups e la base de datos.