Plan de Gestión de Proyecto
Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos

Proyecto: Gauchadas
Revisión 1.0

Mayo de 2017

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado dep. calidad.
10/05/2017	1.0	Andrade Ivana, Martinez Constanza y Posada Ignacio	[Descripcion]

Documento validado por las partes en fecha: 11/05/2017

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Firma:	Firma: ICI

Contenido

# Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
1	Cambio en los requerimientos	80	2	Clientes	No ocurrio
2	Error en los requerimientos	75	2	ICI	No ocurrio
3	No se realiza una reunión acordada	70	4	ICI o Clientes	No ocurrio
4	Se enferma un miembro del equipo	60	3	ICI	No ocurrio
5	El producto no esta para la fecha acordada	50	2	ICI	No ocurrio
6	No alcanza el presupuesto	50	2	ICI	No ocurrio
7	Los usuarios no entienden el software	50	3	ICI	No ocurrio
8	Falla una computadora	40	3	ICI	No ocurrio
9	Mala comunicación entre el equipo de desarrollo.	40	3	ICI	No ocurrio
10	Renuncia un miembro del equipo	30	2	ICI	No ocurrio
11	No alcanza el personal	30	2	ICI	No ocurrio
12	No funciona una de las herramientas de desarrollo	30	2	ICI	No ocurrio
13	El cliente decide no seguir con el desarrollo	20	1	Clientes	No ocurrio

# Plan de administración de riesgos

Id Riesgo: 1	Nombre: Cambio en los requerimientos		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: El cliente realiza cambios en los requerimientos que se obtuvieron inicialmente
Probabilidad: 80%
Impacto: Grave
Responsable: Constanza Martinez		Clase: Proyecto y producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Realizar la elicitacion de requerimientos detalladamente, ayudar al cliente a saber lo que quiere desde un principio para que el impacto del cambio no afecte gravemente al proyecto. Desarrollar el software lo mas adaptable a modificaciones.
Plan de Contingencia: / Realizar una reunion con el cliente para elicitar los nuevos requerimientos. / Modificar el software y los documentos para que cumpla los mismos.

Id Riesgo: 2	Nombre : Error en los requerimientos		Fecha : 2/05/2017
	Descripción : Se realizo mal la elicitacion de requerimientos.
Probabilidad: 75%
Impacto: Grave
Responsable: Constanza Martinez		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Realizar entrevistas con preguntas claras y no ambiguas. No suponer cosas por mas obvias que sean.
Plan de Contingencia : / Modificar el software y los documentos para que cumpla los requerimientos correctos.

Id Riesgo: 5	Nombre : El producto no esta para la fecha acordada		Fecha : 2/05/2017
	Descripción : Retraso en la entrega del producto
Probabilidad: 50%
Impacto: Grave
Responsable: Constanza Martinez		Clase: Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Llevar a cabo técnicas adecuadas de planificación, y mediante los Scrum diarios comprobar que el equipo vaya al día con las tareas asignadas, en el caso de ir atrasados se verá la posibilidad de asignar horas extras para el cumplimiento de la fecha de entrega.
Plan de Contingencia : / Si no se llega a la fecha acordada, se hablara con el cliente para elegir otra fecha lo mas próximo que se pueda. El equipo de desarrollo invertira el tiempo necesario para terminar obligatoriamente el proyecto para esa nueva fecha.

Id Riesgo: 3	Nombre : No se realiza una reunión acordada		Fecha : 2/05/2017
	Descripción : Cancelación de una reunión acordada por una de las partes
Probabilidad: 70%
Impacto: Insignificante
Responsable: Ivana Andrade		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Acordar reuniones con fechas cercanas a la actual para evitar imprevistos.
Plan de Contingencia : / Acordar una fecha lo mas próximo posible o realizar una video conferencia.

Id Riesgo: 4	Nombre: Se enferma un miembro del equipo		Fecha:2/05/2017
	Descripción: Se enferma un miembro del equipo
Probabilidad: 60%
Impacto: Grave
Responsable: Ivana Andrade		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Realizar campañas de vacunación al personal del equipo. Mantener buenos niveles de higiene en el lugar de trabajo.
Plan de Contingencia: / Asignar un reemplazo que se haga cargo de las tareas de la persona con licencia médica.

Id Riesgo: 6	Nombre: No alcanza el presupuesto		Fecha:2/05/2017
	Descripción: No alcanza el presupuesto para realizar el proyecto.
Probabilidad: 50%
Impacto: Grave
Responsable: Ivana Andrade		Clase: Proyecto y Organizacion
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Analizar proyectos anteriores para hacer una buena estimación de todos los gastos que se van a hacer a lo largo del proyecto.
Plan de Contingencia: / Comunicar al cliente el error que hubo en la estimación del presupuesto para acordar como se va a continuar el proyecto

Id Riesgo: 9	Nombre: Mala comunicación entre el equipo de desarrollo		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: Mala comunicación entre el equipo de desarrollo.
Probabilidad: 40%
Impacto: Tolerable
Responsable: Ignacio Posada		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Asignar de forma rotativa un encargado de controlar las tareas de cada miembro del equipo. / Hacer reuniones periodicamente para asignar correctamente las tareas.
Plan de Contingencia: / Realizar una reunion de emergencia para programar correctamente el seguimiento del proyecto.

Id Riesgo: 8	Nombre: Falla una computadora		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: Falla una computadora en el sitio de desarrollo.
Probabilidad: 40%
Impacto: Tolerable
Responsable: Ignacio Posada		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): / Realizar un buen mantenimiento de las computadoras periodicamente.
Plan de Contingencia: / Tener una computadora de respaldo.

Id Riesgo: 7	Nombre: Los usuarios no entienden el software		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: Los usuarios no entienden como usar el software
Probabilidad: 50%
Impacto: Tolerable
Responsable: Ignacio Posada		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Desarrollar las interfaces del sitio de modo que sean lo mas sencillas y fáciles de utilizar.
Plan de Contingencia: / Realizar una encuesta a los usuarios a través del sitio para averiguar cuales son las partes de la pagina que no entienden y lograr modificarlo correctamente.